## Tabelle1
Phase | Aufgabe | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13-18 | Verantwortlich
1. Fundament & QMS-Aufbau
| 1.1 Business Case & Finanzplan finalisieren | ██ | [12 empty] | GF/Controlling
| 1.2 Fördermittel beantragen (ZIM etc.) | ██ | ██ | [11 empty] | GF/Finanzen
| 1.3 Projektteam & QMS-Verantwortlichen benennen | ██ | [12 empty] | GF/QM
| 1.4 Detaillierte rechtl./regulatorische Prüfung (Exportkontrolle, IP) |  | ██ | [11 empty] | Recht/Extern
| 1.5 Kick-off EN 9100: Gap-Analyse & QMS-Dokumentation erstellen |  | ██ | ██ | ██ | [9 empty] | QM/Team
| Meilenstein 1: QMS-Implementierung gestartet & Finanzierung gesichert |  |  |  | ◆ | [9 empty] | Projektleitung
2. Zertifizierung & Qualifizierung
| 2.1 Zertifizierer für EN 9100 auswählen & Voraudit durchführen |  |  | ██ | ██ | [9 empty] | QM
| 2.2 Lieferanten für Spezialprozesse (z.B. Wärmebehandlung) für NADCAP-Anforderungen qualifizieren |  |  |  | ██ | ██ | ██ | [7 empty] | Einkauf/QM
| 2.3 EN 9100 Hauptaudit & ggf. Nachaudit |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | [6 empty] | QM/Team
| 2.4 Produktionsprozesse für Pilotprodukt anpassen & dokumentieren |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | [5 empty] | Produktion/Technik
| 2.5 Erstmusterprüfung (FAI) nach AS9102 für Pilotprodukt durchführen | [7 empty] | ██ | ██ |  |  |  |  | QM/Produktion
| Meilenstein 2: EN 9100 zertifiziert & FAI bestanden | [8 empty] | ◆ |  |  |  |  | Projektleitung
3. Marktzugang & Beziehungsaufbau
| 3.1 Eintragung in OASIS-Datenbank | [9 empty] | ██ |  |  |  | QM
| 3.2 Marketingunterlagen mit Fokus auf Kompetenz & Qualität erstellen | [8 empty] | ██ | ██ |  |  |  | Marketing
| 3.3 Key-Account-Planung für Ziel-OEMs | [7 empty] | ██ | ██ |  |  |  |  | Vertrieb/GF
| 3.4 Gezielte Ansprache von Engineering/Procurement bei Ziel-OEMs | [8 empty] | ██ | ██ | ██ |  |  | Vertrieb
| 3.5 Erste Angebote für Prototypen / Kleinserien abgeben | [9 empty] | ██ | ██ | ██ |  | Vertrieb
| Meilenstein 3: In OASIS gelistet & erste OEM-Angebote platziert | [11 empty] | ◆ |  | Projektleitung
4. Serienhochlauf & Performance-Management
| 4.1 Analyse der ersten Lieferanten-Scorecards von Kunden | [10 empty] | ██ | ██ | ██ | QM/Vertrieb
| 4.2 KVP auf Basis von Qualitäts-KPIs (FPY, Scrap Rate) etablieren | [10 empty] | ██ | ██ | ██ | QM/Produktion
| 4.3 Vertriebsaktivitäten ausweiten | [10 empty] | ██ | ██ | ██ | Vertrieb
| 4.4 Vorbereitung des ersten Performance-Reviews | [11 empty] | ██ |  | Controlling
| Meilenstein 4: Serienlieferung gestartet & erster KPI-Review-Zyklus abgeschlossen | [12 empty] | ◆ | Projektleitung