## Tabelle1
Phase | Aufgabe | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Verantwortlich
1. Planung & Vorbereitung
| 1.1 Business Case & Finanzplan finalisieren | ██ | [11 empty] | GF/Controlling
| 1.2 Förderanträge stellen (KfW, BAFA etc.) | ██ | ██ | [10 empty] | GF/Finanzen
| 1.3 Projektteam aufbauen & Rollen definieren | ██ | [11 empty] | GF/HR
| 1.4 Detaillierte rechtl. / regulatorische Prüfung |  | ██ | ██ | [9 empty] | Recht/Extern
| 1.5 Zertifizierungsstelle auswählen (ISO 14001) |  |  | ██ | [9 empty] | QM
| Meilenstein 1: Planung abgeschlossen |  |  | ◆ | [9 empty] | Projektleitung
2. Operativer Aufbau & Compliance
| 2.1 Umweltmanagement-system (ISO 14001) implementieren |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | [6 empty] | QM/Team
| 2.2 Lieferketten-Risikoanalyse (LkSG) durchführen |  |  |  | ██ | ██ | [7 empty] | Einkauf/QM
| 2.3 Schlüssel-Lieferanten auswählen & qualifizieren |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | [5 empty] | Einkauf
| 2.4 Produktionsprozesse / Serviceabläufe anpassen |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ | [5 empty] | Produktion/Technik
| 2.5 CRM-System implementieren & schulen | [5 empty] | ██ | ██ | [5 empty] | Vertrieb/IT
| 2.6 Erste Vertriebs- / Marketinginhalte erstellen | [5 empty] | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  | Marketing
| Meilenstein 2: Operativ bereit & Compliance erreicht | [6 empty] | ◆ | [5 empty] | Projektleitung
3. Markteintritt & Pilotphase
| 3.1 Website & digitale Kanäle launchen | [7 empty] | ██ |  |  |  |  | Marketing
| 3.2 Gezielte Lead-Generierung starten (Content, SEO) | [7 empty] | ██ | ██ | ██ |  |  | Marketing
| 3.3 Erste Pilotkunden ansprechen & onboarden | [7 empty] | ██ | ██ |  |  |  | Vertrieb
| 3.4 Erste Verkaufs-präsentationen & Angebote | [8 empty] | ██ | ██ |  |  | Vertrieb
| 3.5 Systematisches Feedback von Pilotkunden sammeln | [8 empty] | ██ | ██ | ██ |  | Vertrieb/QM
| Meilenstein 3: Erste Markterfahrung gesammelt | [9 empty] | ◆ |  |  | Projektleitung
4. Skalierung & Optimierung
| 4.1 Ergebnisse der Pilotphase analysieren | [10 empty] | ██ |  | Projektleitung
| 4.2 Marketingbotschaft & Vertriebsansatz verfeinern | [10 empty] | ██ | ██ | Marketing/Vertrieb
| 4.3 Vertriebsaktivitäten ausweiten | [10 empty] | ██ | ██ | Vertrieb
| 4.4 Distributionspartner onboarden (falls geplant) | [11 empty] | ██ | Vertrieb
| 4.5 Vorbereitung des ersten Performance-Reviews | [11 empty] | ██ | Controlling
| Meilenstein 4: Skalierungsphase gestartet | [11 empty] | ◆ | Projektleitung