## Tabelle1
Phase | Aufgabe | M1-M6 | M7-M12 | M13-M18 | M19-M24 | M25-M30 | M31-M36 | Verantwortlich
1. Strategische Bewertung & Entscheidung
| 1.1 Business Case & Finanzplan finalisieren | ██████ | [5 empty] | GF/Controlling
| 1.2 Projektteam aufbauen & Rollen definieren | ██████ | [5 empty] | GF/HR
| 1.3 Detaillierte rechtl./regulatorische Prüfung | ██████ | [5 empty] | Recht/QM/Extern
| Meilenstein 1: Go/No-Go & Nischenstrategie | ◆ | [5 empty] | Projektleitung
2. Fundamentlegung
| 2.1 QMS Gap-Analyse & Beraterauswahl |  | ██████ |  |  |  |  | QM/Einkauf
| 2.2 ICP-Rahmenwerk aufbauen & AV benennen |  | ██████ |  |  |  |  | GF/AV/Recht
| 2.3 SÜG-Prozess für Schlüsselpersonal starten |  | ██████ | ██████ | ██████ |  |  | SiBe/HR
| 2.4 Erste Schulungen (EN 9100, Sicherheit) |  | ██████ |  |  |  |  | HR/QM/SiBe
| Meilenstein 2: Fundamentale Bereitschaft |  | ◆ |  |  |  |  | Projektleitung
3. Implementierung & Qualifizierung
| 3.1 QMS-Prozesse implementieren |  |  | ██████ | ██████ |  |  | QM/Technik
| 3.2 Maßnahmen für materiellen Geheimschutz (GHB) umsetzen |  |  | ██████ | ██████ |  |  | SiBe/IT/Facility
| 3.3 Interne Audits (QMS, ICP, Sicherheit) |  |  |  | ██████ |  |  | QM/AV/SiBe
| Meilenstein 3: Auditbereitschaft & erste Sicherheitsfreigaben |  |  |  | ◆ |  |  | Projektleitung
4. Zertifizierung & Vertriebsaktivierung
| 4.1 Externes Zertifizierungsaudit EN 9100 (Stufe 1 & 2) |  |  |  |  | ██████ |  | QM/Extern
| 4.2 OASIS-Datenbank Registrierung |  |  |  |  | ██████ |  | QM
| 4.3 Lieferantenportale der Primes registrieren |  |  |  |  | ██████ |  | Vertrieb
| 4.4 Vertriebsaktivitäten starten (Messen, Ansprache) |  |  |  |  | ██████ |  | Vertrieb
| Meilenstein 4: Volle Zertifizierung & Vertriebsfähigkeit |  |  |  |  | ◆ |  | Projektleitung
5. Marktengagement & Wachstum
| 5.1 Laufende Marktbearbeitung (RFIs/RFPs) | [5 empty] | ██████ | Vertrieb/Technik
| 5.2 Aufbau Kundenbeziehungs-management | [5 empty] | ██████ | Projektteam
| 5.3 Kontinuierliche Verbesserung & Compliance | [5 empty] | ██████ | QM
| Meilenstein 5: Erster signifikanter Auftrag | [5 empty] | ◆ | Projektleitung